Приложение №3 к письму

Госслужбы занятости Чувашии

от  09.11.2012  № 02-16/2793

Реализация Республиканской целевой программы по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей в Чувашской Республике на 2012 год

| Наименование мероприятий | По Программе |  | Факт на 08 ноября 2012 г. |  | Процент выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | численность участников, человек | объем финансирования, тыс. рублей | численность участников, человек | кассовые расходы, тыс. рублей | по численности участников, % | по освоению средств, % |
| 1. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | 70 | 3500,0 | 67 | 3065,0 | 95,7 | 87,6 |
| 2. Содействие трудоустройству родителей, воспитывающих детей – инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | 20 | 600,0 | 18 | 468,0 | 90,0 | 78,0 |
| 3. Содействие трудоустройству многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | 48 | 1440,0 | 48 | 1146,0 | 100,0 | 79,6 |
| Итого по Программе | 138 | 5540,0 | 133 | 4679,0 | 95,6 | 84,0 |